Приложение

к приказу департамента

образования от 29.03.2012 № 245

План-график

мероприятий по совершенствованию условий реализации ФГОС НОО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | апрель | май | | июнь | | июль | август | | сентябрь |
| 1. | Проведение организационного совещания по проблемам дальнейшей реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Отдел развития образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | консультации по корректировке ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | участие в федеральном мониторинге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | анализ результатов деятельности руководителей ОУ по реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | деятельность Комплекса инновационных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | анализ результатов деятельности опорных и базовых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | публикации по проблемам реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | опрос родителей об их информированности по вопросам реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | мониторинг информационного освещения реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | апрель | май | | июнь | | июль | август | | сентябрь |
| 3. | **Отдел развития образования и отдел общего и дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | рекомендаций для школ по взаимодействию с УДО при организации ВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Отдел развития образования и отдел экспертизы и мониторинга качества образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | план деятельности Комплекса инновационных площадок по подготовке к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | работа ГМО учителей начальных классов по координации ШМО в части реализации ФГОС НОО, подготовки к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Отдел экономики и финансов, отдел эксплуатации зданий и сооружений** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс мер по модернизации системы общего образования г.Липецка на 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Руководители общеобразовательных учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | приведение ООП ОУ и всего нормативного обеспечения  в соответствие с ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | документы, обеспечивающие статус воспитания в образоват. процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | договоры о сотрудничестве с УДО при организации ВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | апрель | май | | июнь | | июль | август | | сентябрь |
| 6.2. | Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | самоанализ готовности ОУ к дальнейшей реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | предоставление информации о готовности ОУ к дальнейшей реализации ФГОС НОО в департамент образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | привлечение родителей к разработке и реализации ООП НОО ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | план деятельности методической службы ОУ, направленной на сопровождение реализации ФГОС НОО и подготовку к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | корректировка плана – графика повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Информирование  родителей о реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | обновление на сайтах ОУ раздела «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | анализ имеющейся системы условий реализации ООП НОО ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2. | предоставление в департамент образования «обоснования изменений в системе условий» и описание планируемых «механизмов достижения целевых ориентиров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | апрель | май | | июнь | | июль | август | | сентябрь |
| 7. | **Руководители опорных и базовых учреждений в системе образования г.Липецка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | отчеты о реализации  планов работы и проектов инновационных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Руководители УДО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | разработка и согласование со школами-партнерами программ для организации внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | предоставление в департамент образования соответствующей информации о предлагаемых услугах, в т.ч. в рамках организации внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |